Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 el equipo desarrolló el núcleo funcional de la integración de la Ley N° 21.719 en la plataforma GRC. A la fecha se completaron los cuatro sprints planificados: (1) Registro de Actividades de Tratamiento (RoPA); (2) Gestión de Consentimientos; (3) Solicitudes de Derechos de los Titulares (ARCO+P); y (4) Registro y Notificación de Brechas de Datos. Adicionalmente se implementó una arquitectura multi-tenant (cada organización accede solo a sus propios datos) con una consola de superadministrador para gestionar empresas y usuarios, el envío de correos mediante API HTTPS (Brevo) para invitaciones y consentimientos, y la conexión del asistente de evaluación con IA con la Declaración de Aplicabilidad (SOA) y los indicadores de cumplimiento. Los objetivos específicos cumplidos corresponden al diseño e implementación del modelo de datos, al desarrollo de los módulos de la Ley N° 21.719 y a la adaptación del asistente de IA. El avance se encuentra versionado en Git y desplegado en la nube (backend en Render, frontend en Vercel). |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen el objetivo general y los objetivos específicos definidos en la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene la metodología ágil Scrum (trabajo iterativo e incremental en sprints de 2 a 3 semanas, con validación al cierre de cada sprint). |
| Evidencias de avance | Las evidencias de avance presentadas son: (1) el repositorio Git con el código versionado de cada sprint, que da cuenta del desarrollo iterativo e incremental y del aporte de cada integrante; (2) los módulos funcionando dentro de la plataforma: RoPA, Consentimientos (con canal público para el titular, comprobante y revocación), Solicitudes ARCO+P (con canal público y control del plazo legal de 30 días hábiles) y Gestión de Brechas (con control del plazo de 72 horas); (3) el modelo de datos implementado en PostgreSQL con las nuevas tablas de protección de datos; y (4) la evaluación con IA que actualiza automáticamente la SOA y los indicadores de cumplimiento. La calidad se resguardó reutilizando la arquitectura existente (React, FastAPI, PostgreSQL), aplicando aislamiento multi-tenant por organización, control de peticiones y respuestas de respaldo (fallback) para la IA, y pruebas funcionales de cada módulo antes de su despliegue. Se adjunta como anexo el enlace al repositorio y capturas de los módulos desarrollados. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos | Levantamiento de requerimientos | Texto de la ley, reuniones | Sem. 1-2 | Justo Cano (Líder/Analista) | Facilita: apoyo del cliente. Dificulta: interpretar la norma | Completado | Sin ajustes |
| Ingeniería de Software / Integración de Plataformas | Análisis de la plataforma existente | Código fuente, documentación | Sem. 2-3 | Todo el equipo | Facilita: base ya construida | Completado | — |
| Gestión ágil de Proyectos | Definición del Product Backlog | Trello / Jira | Sem. 3 | Justo Cano (Líder/Analista) | — | Completado | — |
| Gestión de Proyectos | Informe de Definición (Entrega 1) | Word, plantilla | Sem. 4 | Todo el equipo | Entregable 1 | Completado | Entregado en Fase 1 |
| Programación de Base de Datos | Diseño del modelo de datos | PostgreSQL, diagramador | Sem. 5-6 | Raúl Barrera (Backend) | — | Completado | Se añadieron tablas y columnas para consentimientos, solicitudes y brechas |
| Programación Web | Diseño de interfaces (UI) | Figma / React | Sem. 5-6 | Celine Alcaíno (Frontend) | — | Completado | Se rediseñó la interfaz a un tema claro (Material 3) para mejorar la usabilidad |
| Programación Web / BD / Integración | Sprint 1 - Registro de tratamientos (RoPA) | React, FastAPI, PostgreSQL | Sem. 6-8 | Raúl Barrera (Backend) y Celine Alcaíno (Frontend) | — | Completado | Se incorporó extracción automática de tratamientos con IA y eliminación con control de duplicados |
| Programación Web / BD | Sprint 2 - Consentimientos | React, FastAPI | Sem. 8-10 | Raúl Barrera (Backend) y Celine Alcaíno (Frontend) | — | Completado | Se agregó canal público para el titular (aceptar/revocar), comprobante y trazabilidad del aviso |
| Programación Web / BD | Sprint 3 - Derechos de titulares (ARCO+P) | React, FastAPI | Sem. 10-12 | Raúl Barrera (Backend) y Celine Alcaíno (Frontend) | — | Completado | Se añadió canal público de solicitudes y bandeja interna con control del plazo legal de 30 días hábiles |
| Seguridad en Sistemas Computacionales / BD | Sprint 4 - Brechas de datos | React, FastAPI | Sem. 12-14 | Raúl Barrera (Backend) y Celine Alcaíno (Frontend) | — | Completado | Control del plazo de notificación de 72 horas |
| Calidad de Software | Pruebas y validación (QA) | Herramientas de testing | Sem. 14-15 | Todo el equipo | — | En curso | Pruebas funcionales por módulo; pendiente consolidar el informe de QA |
| Gestión de Proyectos | Informe de Avance (Entrega 2) | Word | Sem. 15 | Todo el equipo | Entregable 2 | En curso | Documento actual |
| Ingeniería de Software | Ajustes finales | Código, feedback | Sem. 16 | Todo el equipo | — | No iniciado | Se realizará tras la retroalimentación del docente (Fase 3) |
| Gestión de Proyectos / Inglés | Presentación final (Entrega 3) | Informe final, presentación | Sem. 17-18 | Todo el equipo | Entregable 3 | No iniciado | Corresponde a la Fase 3 |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: la plataforma GRC ya existía, lo que permite reutilizar su arquitectura (React, FastAPI, PostgreSQL) y concentrar el esfuerzo en los módulos de la Ley N° 21.719; el apoyo del docente en el rol de cliente; y la metodología Scrum, que permitió entregar incrementos funcionales y recibir retroalimentación temprana. Dificultades: (a) las limitaciones de los servicios gratuitos (Render bloquea el envío SMTP saliente), que se resolvió migrando el envío de correos a la API HTTPS de Brevo y trabajando en local hasta validar antes de desplegar; (b) la ausencia de migraciones automáticas de base de datos, que se resolvió incorporando sentencias ALTER controladas en el arranque de la aplicación; y (c) la interpretación de los requisitos de la norma, que se abordó mediante reuniones con el cliente y la validación de cada módulo.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades. Los ajustes fueron incrementales sobre lo planificado y se justifican porque fortalecen el cumplimiento de la Ley N° 21.719 y la usabilidad sin alterar los objetivos: en el Sprint 1 se enriqueció el módulo con extracción de tratamientos mediante IA; en el Sprint 2 se añadió un canal público para que el titular acepte o revoque su consentimiento y descargue su comprobante; en el Sprint 3 se incorporó un canal público de solicitudes con control del plazo legal; y, fuera del alcance inicial, se rediseñó la interfaz a un tema claro (Material 3) para mejorar la experiencia de usuario.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La actividad de Pruebas y validación (QA) se encuentra en curso: se han realizado pruebas funcionales de cada módulo, pero resta consolidar el informe de QA, lo que se completará en las semanas siguientes. Las actividades de Ajustes finales y Presentación final aún no se inician por corresponder a la Fase 3 y se abordarán según la planificación una vez recibida la retroalimentación del informe de avance. No existen actividades retrasadas respecto de la planificación.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.